## Sheet1
2015-06-01 | βでほぼほぼ完成させよう
| タスク | 担当者 | 5月 | [23 empty] | ６月
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 始まり | [6 empty] | 企画書〆 | [6 empty] | 仕様書〆 | [6 empty] | α〆 | [6 empty] | α＋ | [6 empty] | α＋＋ | [6 empty] | プレゼン | [6 empty] | β
出来るかな？ | キャラの色変更 | bar: ６月 15 to ６月 16; ６月 29
サウンド | bar: ６月 15 to ６月 16
someday | オプション画面 | bar: ６月 15 to ６月 16
| CPUのAI | 野尻 | bar: ６月 9 to ６月 12
| プレイヤ各糸用意 | さとさん | bar: ６月 5; ６月 8 to ６月 12
| 宝物保持プレイヤとゴールの処理 | 塚本 | bar: ６月 5; ６月 8 to ６月 9
| エフェクトマネージャー | 塚本 | bar: ６月 5; ６月 8 to ６月 9
| 各種エフェクト（仮で一つ二つ） | 塚本 | bar: ６月 5; ６月 8 to ６月 9
| プレイヤのHPで自身の表示を変える | 塚本 | bar: ６月 5; ６月 8 to ６月 9
| コントローラマネージャー | 野尻 | bar: ６月 5; ６月 8 to ６月 9
| 地形との当たり判定(三角) | 野尻 | bar: ６月 5; ６月 8 to ６月 9
| プレイヤの変身ゲージ | 塚本 | bar: ６月 5
| プレイヤの丸影 | 塚本 | bar: ６月 5
| プレイヤ各攻撃用意 | さとさん | bar: ６月 2 to ６月 5
| プレイヤ各変身用意 | さとさん | bar: ６月 2 to ６月 5
| 糸と床の当たり判定 | 野尻 | bar: ６月 2 to ６月 5
| 勝者/引き分けの表示 | 塚本 | bar: ６月 2
| ゲーム開始カウントダウン | 塚本 | bar: ６月 2
α版とβ版のあいだ！
| 床糸の実装 | 野尻 | bar: 5月 29
| プレイヤのテクスチャアニメーション | 塚本 | bar: 5月 29
| プレーヤーを2体別々で操作 | さとさん | bar: 5月 29
| やられ、ダウン、無敵の遷移 | さとさん | bar: 5月 26
| プレイヤの攻撃とプレイヤの当たり判定 | 塚本 | bar: 5月 22; 5月 25 to 5月 26
| 宝を拾う/捨てる処理 | 塚本 | bar: 5月 22; 5月 25 to 5月 26
| プレイヤと宝の当たり判定 | 塚本 | bar: 5月 22; 5月 25 to 5月 26
| 床糸の当たり判定 | 野尻 | bar: 5月 26
| 変身ステート切り替え | さとさん | bar: 5月 22
| プレイヤやられ状態 | さとさん | bar: 5月 19 to 5月 21
| フィールドマネージャーとフィールド一つ | 野尻 | bar: 5月 15; 5月 18 to 5月 21
| フィールドの当たり判定 | 野尻 | bar: 5月 15; 5月 18 to 5月 21
| 当たり判定（プレイヤと攻撃） | 野尻 | bar: 5月 15; 5月 18 to 5月 21
| 糸マネージャー | 塚本 | bar: 5月 19
| 糸クラス（基底と何か仮の糸） | 塚本 | bar: 5月 19
| プレイヤ状態（移動、攻撃、ダメージ） | さとさん | bar: 5月 15; 5月 18
| 攻撃マネージャー | 塚本 | bar: 5月 18
| 攻撃クラス（基底と何か仮攻撃） | 塚本 | bar: 5月 18
| プレイヤＨＰ管理 | さとさん | bar: 5月 15; 5月 18
| プレイヤＭＰ管理 | さとさん | bar: 5月 15; 5月 18
| 宝マネージャーと宝 | 塚本 | bar: 5月 14 to 5月 15; 5月 18
| ゴールマネージャーとゴール（形だけ） | 塚本 | bar: 5月 15; 5月 18
| タイムマネージャー | 塚本 | bar: 5月 14 to 5月 15
| プレイヤ変形 | さとさん | bar: 5月 15
| プレイヤ攻撃 | さとさん | bar: 5月 15
| プレイヤ糸 | さとさん | bar: 5月 15
| プレイヤマネージャー作成 | さとさん | bar: 5月 8; 5月 11 to 5月 14
| Zソート | 野尻 | bar: 5月 8