## Sheet1
2015-05-22 | α版でプログラムでやること
| タスク | 担当者 | 5月
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 始まり | [6 empty] | 企画書〆 | [6 empty] | 仕様書〆 | [6 empty] | α〆
βでも | ゲーム開始表示（3.2.1とか）
βでも | 誰々がWIN/DRAW
βでも | プレイヤＵＩ表示（HP,MPバー）
βでも | エフェクトマネージャー
βでも | 各種エフェクト（仮で一つ二つ）
| プレイヤの攻撃とプレイヤの当たり判定 | 塚本 | bar: 5月 22; 5月 25 to 5月 26
| 宝を拾う/捨てる処理 | 塚本 | bar: 5月 22; 5月 25
| プレイヤと宝の当たり判定 | 塚本 | bar: 5月 22
| 床糸の当たり判定 | さとさん | bar: 5月 22; 5月 25 to 5月 26
| 変身ステート切り替え | さとさん | bar: 5月 22
低い | プレイヤやられ状態 | さとさん | bar: 5月 19 to 5月 21
| フィールドマネージャーとフィールド一つ | 野尻 | bar: 5月 15; 5月 18 to 5月 21
| フィールドの当たり判定 | 野尻 | bar: 5月 15; 5月 18 to 5月 21
| 当たり判定（プレイヤと攻撃） | 野尻 | bar: 5月 15; 5月 18 to 5月 21
| 糸マネージャー | 塚本 | bar: 5月 19
| 糸クラス（基底と何か仮の糸） | 塚本 | bar: 5月 19
| プレイヤ状態（移動、攻撃、ダメージ） | さとさん | bar: 5月 15; 5月 18
| 攻撃マネージャー | 塚本 | bar: 5月 18
| 攻撃クラス（基底と何か仮攻撃） | 塚本 | bar: 5月 18
| プレイヤＨＰ管理 | さとさん | bar: 5月 15; 5月 18
| プレイヤＭＰ管理 | さとさん | bar: 5月 15; 5月 18
| 宝マネージャーと宝 | 塚本 | bar: 5月 14 to 5月 15; 5月 18
| ゴールマネージャーとゴール（形だけ） | 塚本 | bar: 5月 15; 5月 18
| タイムマネージャー | 塚本 | bar: 5月 14 to 5月 15
| プレイヤ変形 | さとさん | bar: 5月 15
| プレイヤ攻撃 | さとさん | bar: 5月 15
| プレイヤ糸 | さとさん | bar: 5月 15
| プレイヤマネージャー作成 | さとさん | bar: 5月 8; 5月 11 to 5月 14
| Zソート | 野尻 | bar: 5月 8
| 進捗報告はなるべく二日に一回ぐらいはやってほしい |  | 5月 13: 塚; 5月 14: 野; 5月 15: 佐; 5月 16: 予定Over
（コミットしてくれればOK）
メモ
ＨＰとか定数を外部から読み込み
死亡したら気絶して一定時間でその場で復活