## Sheet1
2015-05-09
α版でプログラムでやること
| タスク | 担当者 | 5月
|  |  | 8 | 12 | 15 | 19 | α | ←授業の時１限２限、１限２限３限って取ってある
| プレイヤ表示 | さとさん |  |  | デバッグ |  |  | けど授業以外の時間もやらないときっと間に合わない('_')
| プレイヤ移動 | さとさん
| プレイヤ攻撃 | さとさん | [5 empty] | 進捗報告はなるべく二日に一回ぐらいはやってほしい
| プレイヤ変身(仮で2,3種類用意) | さとさん | [5 empty] | （コミットしてくれればOK）
| Zソート | 野尻 | 完了
| 宝物を持ってるプレイヤにマーカー | つかもと
| 宝物を持ってるプレイヤが宝物を落とす | つかもと
| 宝物表示 | つかもと
| 宝物とプレイヤの当たり判定 | つかもと
| 残り時間表示 | つかもと
| 宝物を持っているタイマー表示 | つかもと
| 誰々がWIN/DRAW | つかもと
α以降実装
マップと当たり判定
プレイヤーのUI（ステータス）表示
ゲーム開始表示（3.2.1とか）
決めること
・変身はどうする？
・宝物はなににする？
決まったこと
プレイヤー同士はすり抜け